	
	
	Presse-Information

	Datum 
	
	26.03.2002

	Thema
	
	Werksausbau BMW Regensburg

	Seite
	
	2



[image: image1.jpg]


BMW

Werk Regensburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Presse-Information

26.03.2002
Firma
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Postanschrift

Herbert-Quandt-Allee
D-93055 Regensburg

Telefon
0941/7700
Internet

www.bmw.com

BMW Werk Regensburg schafft positive Effekte für die regionale Baubranche

Ausbau des Werks / Volumen über vier Millionen Euro 

     
Regensburg. Der Ausbau des BMW Werkes Regensburg für den Anlauf der neuen 1er Reihe bringt Aufträge für die Bauwirtschaft in der Region. Elf Ingenieurbüros und zwölf Bauunternehmen aus Regensburg und der Region sorgen für die reibungslose Abwicklung der umfangreichen Baumaßnahmen. So wird trotz der erschwerten Witterungsbedingungen mit starkem Frost von Dezember bis Februar der Bodenaustausch fristgerecht bis Ende März abgeschlossen werden. Die zwischenzeitlich angelaufene Vergabe des Massiv- und Stahlbaus wird die Zahl der auf dem Werksgelände eingesetzten Bauarbeiter und Ingenieure weiter erhöhen.

60 Lkws, zehn Bagger und vier Walzen waren seit dem offiziellen Spatenstich am 17. Oktober 2001 an den Arbeiten für die verschiedenen zwei bis drei Meter tiefen Kiesbetten beteiligt. Für Erdarbeiten und Aufkiesung hat BMW bisher gut vier Millionen Euro bezahlt. Die Belastung des Straßenverkehrs durch Baustellenfahrten rund um das Werk wird nach und nach zurückgehen.

Weitere Baumaßnahmen angelaufen
Im Süden des Werksgeländes wurden mittlerweile die Fundamente des neuen Versorgungszentrums betoniert. Seit Anfang März wird die Stahlkonstruktion der Halle errichtet. Weitere Baumaßnahmen, darunter die Basisfundamente zur Erweiterung der Lackiererei, sind angelaufen. Im Westen des BMW Areals wurde eine rund 6.000 m² große Leergutstellfläche asphaltiert und in Betrieb genommen. Im Norden entsteht neben den Mitarbeiterparkplätzen und der Herbert-Quandt-Allee die Erweiterung der Rohkarossenfertigung. Neben dem Rückbau der bestehenden Hallenverkleidung und der Logistikflächen werden hier die Verschalungen der Unterkonstruktion fertiggestellt.

Das BMW Werk Regensburg hat 1986 die Produktion von Automobilen für den Weltmarkt aufgenommen. Es beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter. Täglich laufen dort derzeit 740 BMW Automobile aller Varianten der 3er Reihe – touring, Coupé, Cabrio, Limousine – sowie die M3 Modelle und Allradvarianten vom Band.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

BMW AG Werk Regensburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Rudolf Ebneth

TR-K

Telefon 0941/770-2012

Telefax 0941/770-3550

Internet:

www.bmw.com

www.bmw.de

www.bmwgroup.com

